## Så använder du mallen
Mall för underhållsplan, maskiner och produktionsutrustning
Med den här mallen gör du en underhållsplan för maskinerna och utrustningen i produktionen: vilken arbetsuppgift på vilken anläggning, hur ofta, vem som gör den och vilka reservdelar som behövs.
Varje rad är en återkommande arbetsuppgift. De tre exempelraderna visar hur det ser ut. Skriv över dem eller ta bort dem.
Så här gör du
1. Lista dina anläggningar och börja med de kritiska (A): de vars stopp stoppar produktionen eller innebär en säkerhetsrisk.
2. Skriv in arbetsuppgifterna för varje anläggning från tillverkarens dokumentation. Lägg till det som er erfarenhet och lagkrav kräver, och ange i ”Intervall enligt” varifrån intervallet kommer.
3. Ange intervall och enhet. För dagar, veckor, månader och år räknar kolumnen ”Nästa tillfälle” ut datumet från senaste utförande. Drifttimmar och antal cykler fyller du i själv.
4. Rätt person, plats och tid: ange vem som är ansvarig, vilken behörighet som krävs och om maskinen måste stå still. Då kan du lägga arbetet i produktionens planerade stopp.
5. Fyll i datum och resultat efter varje utförande. Återkommande avvikelser visar var ett intervall är för långt. År av ”OK” visar var det kan förlängas.
Typ av underhåll: förutbestämt betyder efter ett fast intervall, tillståndsbaserat efter uppmätt tillstånd, operatörsunderhåll betyder att operatörerna gör det vid maskinen.
Följ upp planen med två nyckeltal: eftersläpning (förfallna arbetsuppgifter som inte är utförda) och leveransprecision (andelen som utförs i tid).
Ett kalkylark håller planen, men det agerar inte på den: ingen får veta när en arbetsuppgift ska göras, och det som är gjort står bara där om någon skriver in det. I Maintmaster CMMS blir varje återkommande arbetsuppgift ett jobb för förebyggande underhåll, som planeras i underhållskalendern och registreras på arbetsordern när det är utfört.
Från Maintmaster, maintmaster.com/sv

## Underhållsplan
Nr | Område/linje | Anläggning | Anläggningsnummer | Komponent | Kritikalitet (A/B/C) | Arbetsuppgift | Åtgärd | Typ av underhåll | Intervall | Enhet | Intervall enligt | Ansvarig | Utförs av | Behörighet | Planerad tid (h) | Kräver stopp | Reservdelar (nr × antal) | Säkerhet (frånskiljning, tillstånd) | Instruktion/dokument | Senast utfört | Nästa tillfälle | Resultat | Kommentar
1 | Tryckluft | Skruvkompressor K1 | K1-001 | Insugsfilter | A | Byt insugsluftfilter | Byta | förutbestämt | 2000 | Drifttimmar | Tillverkare | Underhållsplanerare | Underhåll | Mekaniker | 0.5 | Ja | Filterelement × 1 | Frånskilj och lås | Bruksanvisning K1, kapitel 7 |  |  |  | Notera timräknaren vid varje service
2 | Presslinje 2 | Hydraulpress P2 | P2-014 | Hydraulaggregat | A | Kontrollera oljenivå och läckage | Inspektera | operatörsunderhåll | 1 | Veckor | Erfarenhet | Skiftledare presslinje | Operatör | Utbildad operatör | 0.2 | Nej |  |  | Checklista P2 varje vecka | 2026-10-05 |  | OK
3 | Packning | Transportband T3 | T3-002 | Drivkedja | B | Smörj drivkedjan och kontrollera spänningen | Smörja | förutbestämt | 3 | Månader | Tillverkare | Underhållsplanerare | Underhåll | Mekaniker | 0.5 | Ja | Kedjefett | Frånskilj och lås | Smörjschema T3 | 2026-09-14 |  | Avvikelse identifierad och åtgärdad | Kedjan efterspänd, mät slitaget nästa gång
Formulas:
Nästa tillfälle = IF(OR([Senast utfört]="",[Intervall]=""),"",IF([Enhet]="Dagar",[Senast utfört]+[Intervall],IF([Enhet]="Veckor",[Senast utfört]+7*[Intervall],IF([Enhet]="Månader",EDATE([Senast utfört],[Intervall]),IF([Enhet]="År",EDATE([Senast utfört],12*[Intervall]),"")))))